## テーマ
LAPP調査テーマとスケジュール
調査テーマ |  | 成果物 | 工数 (人日) | 6月 | [18 empty] | 7月
|  |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Windows中LAPP＋Zend環境構築、手順作成 |  | 手順書 | 5 | bar: 6月 13 to 6月 16; 6月 20
Debug環境設定の調査、手順作成 |  | 手順書 | 2 | bar: 6月 21 to 6月 22
PHPとLAPP技術資料整理・勉強 |  | 資料 | 1 | bar: 6月 23
簡単な一覧と明細画面を実装する(設計書なし) |  | 一覧 明細 画面 ソース | 15 | bar: 6月 27 to 6月 30; 7月 3 to 7月 6; 7月 10 to 7月 14; 7月 17 to 7月 18
LAPP認証・認可機能の運用調査
権限管理の検証
文書アップロード・ダウンロードの検証
部品化開発の検証
BlankProject見たいな開発フレームワークの作成・検証
JSライブラリ運用の検証
開発手順資料作成 |  | 手順書 | 3
アモイメンバー育成 |  | ー | 5 | bar: 7月 19 to 7月 21
その他(UAC対応など) |  | ー | 4 | bar: 6月 12; 6月 19; 6月 26; 7月 7
|  |  |  | UAC | [6 empty] | UAC | [6 empty] | UAC

## LAPP (hidden)
事前調査テーマ
| Windows中LAPP＋Zend環境構築、手順作成 |  | 一周
| Debug環境設定の調査、手順作成 |  | 2 | 天
| PHPとLAPP技術資料整理・勉強 |  | 一天
| 簡単な一覧と明細画面を実装する |  | 三周
LAPP認証・認可機能の運用調査
権限管理の検証
文書アップロード・ダウンロードの検証
部品化開発の検証
BlankProject見たいな開発フレームワークの作成・検証
JSライブラリ運用の検証
| Zend開発手順資料作成 |  | 2天